{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,8],[1,5,1,8],[2,0,10,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[2,8,4,8],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[11,0,11,3],[12,0,23,0],[24,0,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2021年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":5},"截止日期：2021.10.30"]
["新开工（筹集）项目清单\n（任务量：新开工棚户区3788套、筹集共有产权住房2269套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工（筹集）/基本建成套数","其中",null,null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房","共有产权住房"]
[]
[null,1,"大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块","荔湾区大坦沙地段，市一中以北、河沙中路以南",2016,null,2016,null,"尚未开始，预计2023年5月开始建设项目的公建配套设施。"]
[null,2,"嘉禾联边保障性住房项目","广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路",400,null,null,400,"项目配套幼儿园正在与主体工程同步建设。"]
[null,3,"小坪村城中村改造项目一期安置区（复建安置房）","广州市白云区新市小坪村内",1958,null,1958,null,"1号楼公建：首层砌筑完成，二层砌筑50%；\n2-3号楼公建：首层、二层砌筑完成，构造柱完成90%；\n垃圾房：结构封顶，首层反坎浇筑完成，砌筑开始。\n小学：底板浇筑完成，地下室顶板模板铺设完成50%，负一层墙柱钢筋完成80%。"]
[null,4,"陈田村城中村改造复建安置区项目AB2905050地块复建住宅","白云区黄石街道陈田村内",1579,null,1579,null,"小学目前进展：A区已封顶；B1区五层梁板钢筋绑扎完成；B2区屋面模板支模完成98%；C区四层梁板钢筋绑扎完成65%；高支模完成85%。\n中学目前进展：教学楼A区屋面层模板制安完成10%；B区四层梁板钢筋绑扎完成60%，连廊高支模搭设完成100%；C区四层模板制安完成100%；宿舍楼三层梁板钢筋完成70%。"]
[null,5,"榕悦花园","黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道",1869,null,null,1869,"配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。"]
[null,6,"茶滘城中村项目（自编15号地块15-3、15-4栋）","荔湾区东漖北路茶滘路地段",434,null,434,null,"配套幼儿园、物管用房、垃圾收集点及公厕，位于项目裙楼内，随项目一同建设。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},8256,null,5987,2269]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建成棚户区14489套、基本建成公租房9058套）",1,"花都中轴线石岗安置区二期工程","花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南",2612,null,2612,null,"已完成竣工联合验收及项目移交工作。"]
[null,2,"新塘、新合公司“城中村”改造复建住宅项目","天河区北起中华墓园、南至基督堂、东至谭村、西至天河软件园",5374,null,5374,null,"幼儿园已完成主体结构，正在装修施工中，E1-3综合文化中心建设中，H4-1邮政所未开工，其余配套设施均已建成。"]
[null,3,"榕悦花园","黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道",1869,null,null,1869,"配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。"]
[null,4,"佳宇同宝路配建保障房项目","白云区同宝路8号、10号",1300,1300,null,null,"首层垃圾收集站、居委会、托儿所已完成竣工联合验收及竣工备案。"]
[null,5,"广汽生活区18#项目","番禺区化龙镇复甦村东部快线以西、金山大道以北地块",740,740,null,null,"正在与属地政府（化龙镇）签订公建配套已交协议。"]
[null,6,"广州地区机山巷职工公租房项目","越秀区广州机务段工人新街机山巷地块",145,145,null,null,"已完成建设单位验收及项目移交工作。"]
[null,7,"石丰路项目","白云区石井石丰路地段",3450,3450,null,null,"肉菜市场、居委会、警务室和老年人活动中心等已完成。其中肉菜市场正准备进行二次装修。一标的邮政所、居委会、警务室等配套设施正在进行室内装修收尾。"]
[null,8,"广州出入境边防检查总站南洲路保障性住房项目","海珠区南洲路1133号",367,367,null,null,"院区绿化已基本完成种植；院区人行、车行道路已完成80%，完成车行道路沥青敷设；院区照明已完成80%；院区配套建设（给水）已基本完成。"]
[null,9,"茶滘城中村改造项目（复建一期8a地块）","荔湾区东漖北路、茶滘路路段",621,null,621,null,"配套公建居委会随项目同步建成，正在办理综合验收手续。"]
[null,10,"广铁集团石牌职工公租房项目","天河区枫叶路东侧",324,324,null,null,"配套幼儿园已完成主体施工，室内装修完成90%，正在进行水电安装工作，室外挡墙已完成桩基施工，待挡墙施工完成后进行室内外地面铺装工作。"]
[null,11,"中新广州知识城九龙新城安置房项目（标段二、标段三）","黄埔区中新知识城九龙大道以东",4452,null,4452,null,"标段二：社区居委会、公共厕所、垃圾收集站、居民健身场所、老年人服务站点、物业管理、卫生站均已建成。\n标段三：老人活动中心、文化站、公共厕所、居委会、小区管理处、居民健身场所、开关房、控制室及值班室均已建成。"]
[null,12,"南漖二类工业用地复建房","广州市荔湾区东沙街南漖聚龙坊以东",700,null,700,null,"配套的菜市场，居委会，青少年活动中心，文化活动室，物业管理办公室，公共厕所已经完成验收。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},21954,6326,13759,1869]