{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":21,"n_cols":22,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,1,3],[1,10,1,11],[1,18,1,21],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,2,15],[2,16,2,20],[2,21,4,21],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[3,14,3,15],[3,16,4,16],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19],[3,20,4,20],[5,0,17,0],[5,2,6,2],[7,2,11,2],[12,16,12,20],[13,2,16,2],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2022年公租房、城镇棚户区改造、共有产权住房建设年度项目建设清单"]
[{"$nulls":18},"单位：套、平方米"]
["计划类别","序号","责任主体","项目业主","项目名称","项目地点","筹建方式","（计划）\n开工时间","（计划）\n竣工时间","计划总数","其中",{"$nulls":5},"计划户型",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":10},"公共租赁住房",null,"城镇棚户区改造",null,"共有产权住房",null,"单间","一房带厅","两房带厅","三房带厅","其他户型"]
[{"$nulls":10},"套数","面积","套数","面积","套数","面积"]
["开工项目计划",1,"广州珠江住房租赁发展投资有限公司","广州珠江住房租赁发展投资有限公司/市住房保障办","原南方钢厂（三期）保障性住房项目","白云区机场高速公路与广花公路交界西侧","集中新建","2022-10-30","2026-04-30",1062,714,36577,348,20641,null,null,0,160,742,160,0]
[null,2,null,"广州珠江住房租赁发展投资有限公司","石丰路二期保障性住房项目","白云区石丰大道与红星路交汇处","集中新建","2022-12-30","2026-06-30",1412,774,38536,16,1442,622,57847,304,94,406,542,66,"预备项目"]
[null,3,"市住房城乡建设局","广州市恒越房地产有限公司","番禺区亚运大道北侧番禺客运站地块配建公租房项目","番禺区亚运大道北侧","配建","2021-09-01","2023年底",120,120,6750,{"$nulls":4},0,34,86,0,0]
[null,4,null,"广州市润尚房地产开发有限公司","白云区金沙洲AB3701008地块配建公租房项目","白云区金沙洲AB3701008地块","配建","2021-08-01","2024-06-01",442,442,23400,{"$nulls":4},0,170,272,0,0]
[null,5,null,"广州樾富房地产开发有限公司","黄埔化工改造居住地块配建公租房项目","黄埔东路以北、龙头路以西","配建","2021-12-01","2023-12-01",386,386,21600,{"$nulls":4},0,88,256,42,0]
[null,6,null,"广州市悦商房地产开发有限公司","黄埔东路以北、龙头路以东居住地块配建公租房项目","黄埔东路以北、龙头路以东","配建","2021-07-01","2023年底",240,240,12600,{"$nulls":4},0,120,120,0,0]
[null,7,null,"广州卓盛房地产开发有限公司","荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目","荔湾区荷景路AF060419","配建","2022-06-01","2025-05-01",178,178,10008,{"$nulls":4},0,0,106,72,0,"预备项目"]
[null,8,"中国铁路广州局集团","中国铁路广州局集团","大朗客整所共有产权住房项目","白云区滘心村、大朗村、龙湖村交界处","集中新建","-","-",2412,{"$nulls":4},2412,212000,"暂无相关数据",{"$nulls":4},"预备项目"]
[null,9,"番禺区政府","番禺区住房保障办公室","碧臻花园","广州市番禺区大石街富石路317号","配建","-","2021年以前",93,93,3828,{"$nulls":4},88,5]
[null,10,null,"番禺区房地产管理所","筹集零散房源","番禺区市桥城区","既有房源转用","-","-",17,17,894,{"$nulls":5},4,11,2]
[null,11,null,"广州越创房地产开发有限公司","番禺区新造镇广州国际创新城一期C居住地块配建公租房项目","番禺区新造镇广州国际创新城","配建","-","2024年底",850,850,45900,{"$nulls":5},425,450,null,null,"预备项目"]
[null,12,null,"深圳天地源房地产开发有限公司","番禺区石碁镇SQ18G-08市莲路北侧地块","番禺区石碁镇市莲路北侧","配建","2022-07-30","2024年底",16,16,900,{"$nulls":6},16,null,null,"预备项目"]
[null,13,"从化区政府","广州市从化区住房和城乡建设局","从化区城郊街向阳保障性住房（一期）项目","广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街","集中新建","2022-12-01","2025-06-01",247,247,13503,0,0,0,0,24,75,99,49,0,"预备项目"]
["开工合计",{"$nulls":8},7475,4077,214496,364,22083,3034,269847]
["其中：正式项目小计",{"$nulls":8},2360,2012,105649,348,20641,0,0]
["其中：预备项目小计",{"$nulls":8},5115,2065,108847,16,1442,3034,269847]