{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,10,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[1,8,3,8],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[11,0,11,3],[12,0,14,0],[15,0,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2023年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成(截至7月底）"]
["新开工（筹集）项目清单\n（任务量：新开工公租房1900套，共有产权住房600套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工（筹集）/基本建成套数","其中",null,null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房","城市棚户区\n改造住房","共有产权住房"]
[]
[null,1,"荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目","荔湾区荷景路AF060419",178,178,0,0,"文化站、社区少年宫、社区公共管理中心、街道办、议事厅、服务站、星光老年之家、居民健身场所、卫生服务站、邮政所，与住宅同步建设。"]
[null,2,"白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目","白云区钟落潭镇广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁",243,243,0,0,"中小学、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、物业管理、警务室、养老服务机构、居民健身场所、文化室，与住宅同步建设。"]
[null,3,"从化区城郊街向阳保障性住房项目","广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街",240,240,0,0,"主要配建有公共厕所100平方米、快递送达点15平方米、物业配套用房，与住宅同步建设。"]
[null,4,"筹集直管公房","番禺区市桥城区",65,65,0,0,"筹集房源。"]
[null,5,"晴翠府（自编12#楼）","番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块",66,66,0,0,"卫生站、托老所、老年人服务点、社区居委会、社区服务中心、文化室、垃圾收集站、居民健身场所、综合管理用房、邮政所、公共厕所、托儿所、肉菜市场（生鲜超市），与住宅同步建设。"]
[null,6,"阅麓花园（自编4#楼）","番禺区石碁镇南浦村市莲路北侧",16,16,0,0,"社区卫生服务站、文化室、社区居委会、日间照料中心、社区议事厅、星光老年之家、社区服务站、物业管理用房、居民健身场所、肉菜市场、垃圾站、公厕、幼儿园，与住宅同步建设。"]
[null,7,"创新城一期C居住地块项目（A2-1、A2-2、A5-1和A5-2）","番禺区新造镇广州国际创新城",875,875,0,0,"卫生站、文化室、社区居委会、星光老年之家、托老所、社区日间照料中心，与住宅同步建设。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},1683,1683,0,0]
["基本建成项目清单\n（任务量：基本建公租房1982套，基本建成共有产权住房3659套）",1,"新造共有产权保障性住房项目","番禺区新造镇永兴路",1627,0,0,1627,"该小区已基本建成一个肉菜市场、社区服务中心、派出所、18班幼儿园等配套设施，与住宅同步建成。"]
[null,2,"嘉禾联边保障性住房项目","广州市白云区嘉禾联边，西临空港大道，南临启德路",540,540,0,0,"嘉禾联边保障性住房项目配套的小区服务服务窗口、12班幼儿园和托儿所、老年人服务站点、社区服务中心、文化活动站、社区卫生服务站、邮政所、居委会、公共厕所等均已完工，与住宅同步建成。"]
[null,3,"筹集直管公房","番禺区市桥城区",65,65,0,0,"筹集房源。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},2232,605,0,1627]