{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,16,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,10],[1,11,3,11],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[17,0,17,3],[18,0,26,0],[27,0,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2023年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成(截至10月底）"]
["新开工（筹集）项目清单\n（省厅下达任务量：新开工公租房1900套，共有产权住房600套）","序号","项目名称","项目地点","实际开工（筹集）/基本建成套数","其中",{"$nulls":5},"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":5},"公共租赁住房",null,"棚户区改造",null,"共有产权住房"]
[{"$nulls":5},"套数","面积","套数","面积","套数","面积"]
[null,1,"荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目","荔湾区荷景路AF060419",178,178,10276,{"$nulls":4},"文化站、社区少年宫、社区公共管理中心、街道办、议事厅、服务站、星光老年之家、居民健身场所、卫生服务站、邮政所，与住宅同步建设。"]
[null,2,"白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目","白云区钟落潭镇广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁",243,243,14400,{"$nulls":4},"中小学、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、物业管理、警务室、养老服务机构、居民健身场所、文化室，与住宅同步建设。"]
[null,3,"从化区城郊街向阳保障性住房项目","广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街",240,240,12896,{"$nulls":4},"主要配建有公共厕所100平方米、快递送达点15平方米、物业配套用房，与住宅同步建设。"]
[null,4,"筹集直管公房","番禺区市桥城区",65,65,2900,{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,5,"晴翠府（自编12#楼）","番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块",66,66,3600,{"$nulls":4},"卫生站、托老所、老年人服务点、社区居委会、社区服务中心、文化室、垃圾收集站、居民健身场所、综合管理用房、邮政所、公共厕所、托儿所、肉菜市场（生鲜超市），与住宅同步建设。"]
[null,6,"阅麓花园（自编4#楼）","番禺区石碁镇南浦村市莲路北侧",16,16,900,{"$nulls":4},"社区卫生服务站、文化室、社区居委会、日间照料中心、社区议事厅、星光老年之家、社区服务站、物业管理用房、居民健身场所、肉菜市场、垃圾站、公厕、幼儿园，与住宅同步建设。"]
[null,7,"创新城一期C居住地块项目（A2-1、A2-2、A5-1和A5-2）","番禺区新造镇广州国际创新城",875,875,45674,{"$nulls":4},"卫生站、文化室、社区居委会、星光老年之家、托老所、社区日间照料中心，与住宅同步建设。"]
[null,8,"龙归项目","白云区龙归镇政府东侧地段",155,{"$nulls":4},155,12800,"商业综合楼1幢、中学1所、小学1所、幼儿园2所、消防站1所、社区活动中心（含卫生服务中心）、垃圾压缩站1个、垃圾收集站5个，与住宅同步建设。"]
[null,9,"佳大时代公寓","广州开发区东区骏业路8号、9号",2066,2066,{"v":88365.07,"d":"88365"},{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,10,"佳大时尚公寓","广州开发区东区春晖四街18号",170,170,{"v":8109.4,"d":"8109"},{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,11,"SDK-A-3地块配建房源","开源大道以南，隧南路以北",160,160,9600,{"$nulls":4},"幼儿园（含托儿所）、党群服务站（合社区居委会、社区议事厅、社区服务站）、社区警务室、公共图书馆分馆、星光老年人之家、物业管理（含业主委员会）、社区卫生服务站、文化室、居民健身场所、社区日问照料中心（含养老设施）、公共厕所、垃圾收集站、再生资源回收点、农贸（肉菜）市场、快递智能末端服务设施、公交首末站，与住宅同步建设。"]
[null,12,"CPPQ-A4-5地块配建房源","黄埔区长贤路以南、萝岭路以东",240,240,14400,{"$nulls":4},"社区居委会、社区议事厅、社区管理公共中心、综合管理用房、党群服务站、公共服务用房、幼儿园、托儿所、社区服务站、物业管理、星光老年之家、社区日间照料中心、社区卫生服务站、文化室、居民健身场所、邮政所、垃圾收集站、再生资源回收点、公共厕所、快递智能末端服务设施，与住宅同步建设。"]
[null,13,"石丰路二期保障性住房项目","白云区石丰路地块 BY-1203，石井大道以西红星村浮山南元中巷以北",1396,774,38636,null,null,622,57948,"18班幼儿园、社区服务中心、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、文化室、公共厕所、商业等，与住宅同步建设。"]
["新开工合计",{"$nulls":3},5870,5093,{"v":249756.47,"d":"249756"},0,0,777,70748]
["基本建成项目清单\n（省厅下达任务量：基本建公租房1982套，基本建成共有产权住房3659套）",1,"新造共有产权保障性住房项目","番禺区新造镇永兴路",1627,{"$nulls":4},1627,147263,"该小区已基本建成一个肉菜市场、社区服务中心、派出所、18班幼儿园等配套设施，与住宅同步建成。"]
[null,2,"嘉禾联边保障性住房项目","广州市白云区嘉禾联边，西临空港大道，南临启德路",940,540,29815,null,null,400,31700,"嘉禾联边保障性住房项目配套的小区服务服务窗口、12班幼儿园和托儿所、老年人服务站点、社区服务中心、文化活动站、社区卫生服务站、邮政所、居委会、公共厕所等均已完工，与住宅同步建成。"]
[null,3,"筹集直管公房","番禺区市桥城区",65,65,2900,{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,4,"龙归项目","白云区龙归镇政府东侧地段",155,{"$nulls":4},155,12800,"商业综合楼1幢、中学1所、小学1所、幼儿园2所、消防站1所、社区活动中心（含卫生服务中心）、垃圾压缩站1个、垃圾收集站5个，与住宅同步建成。"]
[null,5,"广州市白云沙亭岗新社区棚改项目","白云区太和镇沙亭村和谢家庄村交界处",7317,null,null,7317,682920,null,null,"一所60班九年一贯制学校、一所12班幼儿园、两所15班幼儿园、两个居委级农贸市场、一个公交首末站、文体活动中心、党群活动中心、7人制足球场、居民健身场所、社区服务站、社区居委会、社区议事厅、文化室、星光老年之家、社区日间照料中心、公共厕所、垃圾收集站、再生资源回收点、物业管理用房等均已取得竣工联合验收意见书，与住宅同步建成。"]
[null,6,"佳大时代公寓","广州开发区东区骏业路8号、9号",2066,2066,{"v":88365.07,"d":"88365"},{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,7,"佳大时尚公寓","广州开发区东区春晖四街18号",170,170,{"v":8109.4,"d":"8109"},{"$nulls":4},"筹集房源。"]
[null,8,"萝岗中心城区保障性住房项目（二期）","黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠告诉南侧地段",1600,1600,92305,{"$nulls":4},"幼儿园及托儿所、商业体、垃圾转运站、卫生服务中心、残疾人康复中心、肉菜市场、邮政所、街道办事处、社区服务中心、社区居委会、托老所、老人服务中心、社区卫生站、公共厕所等均已基本完工，72班九年一贯制中小学因前期场地搭设老人临时安置区影响，已正式开工。预计配套与住宅同步建成。"]
[null,9,"鸦岗保障性住房项目（一期）","白云区沙场路",2032,{"$nulls":4},2032,{"v":138532.6,"d":"138533"},"1栋商业综合楼、1栋三层肉菜市场、1栋三层18班幼儿园、居民健身场所、公共厕所、社区养老服务机构、物业管理所、文化室、党群服务站、社区卫生站、社区服务站、垃圾收集站、邮政所、居委会、图书馆，与住宅同步建成。"]
["基本建成合计",{"$nulls":3},10104,4441,{"v":221494.47,"d":"221494"},7317,682920,4214,{"v":330295.6,"d":"330296"}]