{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新开工+基本建成"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新开工+基本建成","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,8],[1,6,1,8],[2,0,14,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,6,2,7],[2,8,4,8],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[15,0,15,3],[16,0,34,0],[35,0,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2018年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度"]
[{"$nulls":6},"截止日期：2018.12.31"]
["新开工项目清单","序号","项目名称","项目地点","实际开工/基本建成套数","其中","其中",null,"配套设施建设情况"]
[{"$nulls":6},"公共租赁住房","城市棚户区(危旧房)改造住房"]
[{"$nulls":5},"廉租住房"]
[null,1,"新塘、新合公司“城中村”改造项目","广州市新城市中心区天河区东北部",4076,null,0,4076,"B地块变电站、垃圾压缩站，\nE1-3地块卫生服务中心等均在同步建设中。"]
[null,2,"花都中轴线石岗安置区一期工程（南区）","花都区花城街天贵路以东、景天路以北",1836,null,0,1836,"幼儿园未施工，其它配套设施正在同步建设中。"]
[null,3,"花都中轴线罗仙安置区工程（东区）","花都区花城街百寿路以东、永安路以南、永富路以北",366,null,0,366,"项目在建中，配套设施尚未建成。"]
[null,4,"花都中轴线石岗安置区二期工程","花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南",2612,null,0,2612,"正进行桩检测及地下室施工，配套设施未施工。"]
[null,5,"中新广州知识城九龙新城安置房项目","黄埔区中新知识城九龙大道以东",336,null,0,336,"项目在建中，配套设施尚未建成。"]
[null,6,"广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期东区","白云区人和镇",664,null,0,664,"项目在建中，配套中学体育馆、幼儿园等正在同步建设中。"]
[null,7,"绿地柏玥花园","白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向",1405,null,339,1066,"幼儿园已完成规划验收，居委会、老年之家已完成砌筑，其他配套设施正在建设中。"]
[null,8,"广汽生活区18#楼项目","番禺区化龙镇复甦村东部快线以西、金山大道以北地段",740,null,740,0,"项目在建中，文化站、公交站、健身中心等配套设施正在同步建设中。"]
[null,9,"增城开发区二期拆迁安置新社区项目","增城开发区永宁大道以南、新惠路以东",1503,null,0,1503,"项目在建中，卫生站、居民健身设施、幼儿园等配套设施正在同步建设中。"]
[null,10,"新塘镇巷口村龙丰社拆迁安置新社区项目","新塘镇白石村民营大道南侧",45,null,0,45,"项目在建中，物管用房、社区服务中心、公共厕所、集体饭堂等配套设施正在同步建设中。"]
["合计",{"$nulls":3},13583,0,1079,12504]
["基本建成项目清单",1,"萝岗中心城区保障性住房项目（一期）","黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠高速南侧地段",5210,null,5210,0,"派出所、幼儿园、垃圾站已基本建成，正在办理竣工验收，正在进行周边的园建工程施工；肉菜市场、公交站、消防站主体工程已基本建成，但由于受到地铁施工影响和周边水西路改造，无法进行配套设施的排水施工和相应工程的路面标高的衔接，暂无法办理验收。"]
[null,2,"金沙洲保障性住房项目","白云区金沙洲B3734F01、02、04地块",6780,null,6780,0,"配套商业、肉菜市场、社区居委会、邮政所、公共厕所、物业管理、托老所均已建成。"]
[null,3,"菠萝山保障性住房项目","天河区沐陂村后、岑村龙船头菠萝山地段",4637,null,4637,0,"幼儿园、小学、物业中心、垃圾房、公交站等，已竣工验收。"]
[null,4,"金融街配建鹤洞路AF040405地块项目","荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南",1385,null,0,1385,"项目配套已同步完成建设。"]
[null,5,"鑫诚沙太南路配建保障房项目","白云区沙太南路623号之一地块",1022,null,1022,0,"项目配套已同步完成建设。"]
[null,6,"中海广钢新城AF040404地块配建保障房项目","广州市荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南",1500,null,0,1500,"项目配套有文化室、公共厕所、资源回收站、电影院等设施，已全部建成。"]
[null,7,"中国海外鹤洞路AF040403、AF040402地块配建保障房项目","荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南",605,null,0,605,"项目配套有物业管理用房，已建成。"]
[null,8,"西湾路项目","荔湾区西湾路以南",4848,null,0,4848,"配套居民运动场馆、小学、老人福利院及社区卫生服务中心等正在建设中。"]
[null,9,"广州市南沙区横沥镇安置区工程","广州市南沙区横沥镇下横沥大桥西北侧",533,null,0,533,"项目配套已同步完成建设。"]
[null,10,"广汽生活区16#楼员工宿舍项目","番禺区化龙镇金山大道东503号",420,420,420,0,"地下设备用房等已建成。"]
[null,11,"广汽生活区17#楼员工宿舍项目","番禺区化龙镇金山大道东504号",540,540,540,0,"地下设备用房等已建成。"]
[null,12,"清怡居项目","番禺区石楼镇珠江路81号",185,185,82,103,"项目配套有物管用房、社区居委用房等设施已建成。"]
[null,13,"康裕南园项目","番禺区市桥街西环路和繁华路交界",149,null,0,149,"项目配套有垃圾压缩站、青少年活动中心、老人活动中心、肉菜市场等设施已建成。"]
[null,14,"南景园安置区西园一期项目","番禺区桥南街南华路以北",196,null,0,196,"变电房、地下设备用房等已建成。"]
[null,15,"太平镇城市广场拆迁安置房项目","从化区太平镇育新路南边",39,null,0,39,"项目配套已同步完成建设。"]
[null,16,"江山时代花园","增城区朱村街凤岗村",511,null,96,415,"项目配套有居民健身设施、文化活动站、游泳场、垃圾收集点、垃圾转运站等设施已全部建成。"]
[null,17,"星河花园","增城区正果镇到蔚村到蔚坳",120,null,0,120,"项目配套有公共厕所、垃圾站、变配电房、电信设备用房等设施已全部建成。"]
[null,18,"碧桂园城市花园","增城区朱村街凤岗村",203,null,203,0,"项目配套有文化活动站、居民健身设施、老年人服务站、肉菜市场、公交站场等设施已全部建成。"]
[null,19,"开发区拆迁安置新社区首期项目","增城开发区塔岗村",3099,null,0,3099,"项目配套有卫生站、文化活动站、托老所、社区居委会、其他管理用房、肉菜市场、邮政支局、公共厕所、垃圾转运站、出租车停靠点、居民健身设施，已全部建成投入使用。"]
["合计",{"$nulls":3},31982,20135,18990,12992]